## Sheet1
周 报
小组名称： | 写BUG辛苦了
周数： | 第6周
完成情况：
1、完成需求文档 |  | 唐溪、王云弟、张正扬、王碧云、孙程程
2、帮助负责测试的同学搭建JAVA EE环境 |  | 闫正伟
遇到问题：
1.对测试同学目前介入项目后的定位与具体任务产生了困惑。 2.Tomcat更改80端口，nginx更改8080端口后，启动服务后，JavaEE项目未启动成功。
下周任务：
1.和负责测试的同学沟通交流，明确任务 2.在已设计好的原型基础上，设计完善整个网站的静态原型