## Sheet1
周 报
小组名称： | 写BUG辛苦了
周数： | 第7周
完成情况：
1、初步确定界面原型 |  | 唐溪、王云弟、张正扬、王碧云、孙程程.闫正伟
2、初步搭建数据库，设计部分表 |  | 闫正伟、孙程程
遇到问题：
1.在数据库设计上遇到了问题。设计方案最初是为每一位用户搭建一个属于个人的数据表，但目前的水平难以实现这一点。 2.组内成员艺术天赋平平，UI设计遇到瓶颈。
下周任务：
1.完成网站原型设计 2.对于网站今后可能用到的技术，有部分组员进行技术攻关