## Sheet1
周 报
小组名称： | 写BUG辛苦了
周数： | 第11周
完成情况：
1、前端 问答板块的两个页面基本完成 |  | 王云弟
2、前端 首页完成 |  | 闫正伟
3、爬虫爬取院校库，并将信息导入数据库 |  | 闫正伟
4、后端 完成问答板块的相应模块 |  | 王碧云、孙程程、张正扬
4、调整完善需求 |  | 唐溪
5、将前端后端进行整合与完善 |  | 唐溪
遇到问题：
1.成员对于mybatis还不太熟练，需要学习掌握的时间2.成员对github操作不理解，进行了不当操作
下周任务：
1.完善问答板块代码，尽量开始院校库的后台编程