## Sheet1
周 报
小组名称： | 写BUG辛苦了
周数： | 第14周
完成情况：
1、使用LAYUI框架重构前端 |  | 王云弟、唐溪
2、细化院校库、问答的功能，并编码 |  | 王碧云、孙程程、张正扬
3、进行后台管理的编码 |  | 闫正伟
遇到问题：
1.一开始需求分析很多细节草草略过，导致后期实现时做出来的网页只有最基本的功能，而不是一个功能完善的产品。
下周任务：
1.前端美化现有界面，并完成资料库的页面。重点学习ajax 2.后端进行资料库的编码