## Sheet1
周 报
小组名称： | 写BUG辛苦了
周数： | 第9周
完成情况：
1、完成UI设计 |  | 唐溪、王碧云
2、搭建MAVEN环境 |  | 闫正伟
3、数据库填充必要数据 |  | 王云弟、孙程程、张正扬
遇到问题：
1.前端人手不够，需要好好规划如何编码。不能让前端成为项目进度的桎梏 2.院校库中的信息原本期望用爬虫解决，却发现信息源使用了反爬虫策略。决定先试着攻克。也做好将此内容推倒重来的准备。
下周任务：
1.全员学习mybatis 2.完成论坛部分的接口定义文档