## Sheet1
周 报
小组名称： | 写BUG辛苦了
周数： | 第8周
完成情况：
1、完成大部分页面的UI设计 |  | 唐溪
2、写首页、登陆、注册页面的前端 |  | 闫正伟
3、完成手机验证码的demo |  | 王云弟
4、完成富文本编辑器的demo |  | 孙程程、张正扬
5、和测试同学进行沟通交流 |  | 王碧云
6、设计数据库 |  | 全员
遇到问题：
1.对于如何开始编码没有什么头绪，对于SSH框架没有了解
下周任务：
1.建立数据库 2.实现“微信QQ登陆”和“爬虫”的demo 3.学习使用MAVEN，了解SSH框架 4.会议里提出了新的需求，需要重新完善需求文档